## 0_기획
■ 프로젝트 주제
- Wafer Test 결과를 통한 고객 Field Health Data(RCC) 예측
■ 프로젝트 목표
WT 단계에서 Field 불량 위험이 높은 unit을 사전에 식별할 수 있는 예측 모델 구축
불량에 영향을 미치는 주요 WT 인자 파악을 통한 공정 개선 인사이트 도출
SK HYNIX사내대회 최우수 성능대비 5%이상 향상
■ 수행내용
반도체 WT Data EDA (탐색적 데이터 분석)
Outlier Detection 및 치환
Feature Engineering & Selection
Data Standardization & One-Hot Encoding
Machine Learning 회귀 모델링
Cross Validation & Hyper Parameter Optimization
예측 Model 결과 해석 및 최종 Model 구축
예측 결과 모니터링 대시보드 개발
자연어 질의 기반 대시보드 연동 AI Agent 구현
■ 데이터 개요
Die 레벨 설명 변수 제공. 배경지식으로 인한 편향을 최소화하기 위해 설명변수 비식별화
| [설명변수] |  | Row : 174,980
| 변수명 | 내용
| ufs_serial | unit명, Y data의 mapping key
| run_wf_xy | die 구분 key (Lot Wafer Die x, y position)
| position | 해당 die의 unit내 위치
| split | Train/val/test 자료 구분
| X0~X1086 | Wafer test data (비식별화)
| [종속변수] | Row : 43,745
| 구간 | 비율
| Y=0 | 70.8%
| Y>0 | 29.2%
■ 수행 계획
| week | 내용
| 1~2주차 | 반도체 도메인 지식 학습 & 탐색적 데이터 분석
| 3~4주차 | Outlier Detection 및 치환 / Feature Engineering
| 5~6주차 | Data Standardization & Encoding / Feature Selection
| 7~8주차 | Cross Validation & Hyper Parameter Optimization
| 9~10주차 | 예측 결과 모니터링 인터랙티브 대시보드 개발
| 11주차 | 자연어 질의 기반 AI Agent 설계 및 구현 / 최종 발표 준비
■ 기대 효과
- 출하 전 리스크 사전 선별
- 품질 비용 절감
- 고객 신뢰도 향상
- 주요 불량 인자 파악

## 1_계획표
ASCA 10기 SK HYNIX 기업연계프로젝트 계획표 | [10 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
[11 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2
No. | 주요업무 | 주요내용 | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 목표 종료일 | 지연일 | 상태 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 도메인 학습 | 1. 반도체란 2. 반도체 구성요소 3. 반도체 구동원리 4. 반도체 생산 공정흐름 |  |  | 2026-04-18 | 2026-03-28 |  |  |  | 진행중 | bar: 1 1 to 3 18
2 | EDA |  |  | 2026-04-06 | 2026-06-01 |  |  |  |  | 예정
3 | Cleaning |  |  | 2026-04-06 | 2026-06-01 |  |  |  |  | 예정
4 | Feature Engineering |  |  | 2026-04-06 | 2026-06-01 |  |  |  |  | 예정
5 | Outlier Detection |  |  | 2026-04-06 | 2026-06-01 |  |  |  |  | 예정
6 | Feature Selection |  |  | 2026-04-07 | 2026-06-01 |  |  |  |  | 예정
7 | Aggregation |  |  | 2026-04-07 | 2026-06-01 |  |  |  |  | 예정
8 | Modeling |  |  | 2026-04-07 | 2026-06-01 |  |  |  |  | 예정
9 | HPT |  |  | 2026-04-13 | 2026-06-01 |  |  |  |  | 예정
10 | Dashboard 제작 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-04 |  |  |  |  | 예정
11 | AI agent 구축 |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-18 |  |  |  |  | 예정
12 | 발표자료 준비 |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-08 |  |  |  |  | 예정
13 | 최종발표 |  | 윤준선 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 예정

## 2_세부계획표
ASCA 10기 3조 기업연계프로젝트 계획표 | [8 empty] | 4월 | [6 empty] | 5월 | [29 empty] | 6월
No. | 주요업무 | 상태 | 주요내용 | 비고 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 목표 종료일 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30